## Sheet3
开始日期 | 结束时间 | 用时 1人/天 | 编号 | 内容 | 备注 | 建议
2024-11-11 | 2024-11-14 | 4 | 1 | 根据星闪SLE协议12章射频一致性测试方法进行用例手动测试 | 1. 根据UE手册使用AT指令发射信号 《BS21V100 射频 AT测试指南_00B02.pdf手册》 2. 根据测量要求使用SP9020进行测量 | 建议手动操作至熟练 | 1
2024-11-15 | 2024-11-20 | 3 | 2 | 将SLE协议12章射频一致性测试用例测试流程整理到表格 | 1. 参照《SP9020 SLE RCT测试用例_v0.1》表格，完善12章12.1至12.2.3的测试用例 |  | 1
2024-11-21 | 2024-11-21 | 1 | 3 | Python-如何设计结构清晰的目录结构 | https://blog.csdn.net/CoderPai/article/details/80364309 https://qiankunli.github.io/2019/04/19/learn_architecture.html | 建议学习项目结构的重要性，后续实际开发中进行实践和调整 | 1
2024-11-22 | 2024-11-22 | 1 | 4 | 开发仪器模块代码(发射/接收) | SP9020 Command Reference_v2.2.9.0d.chm 指令手册 |  | 1
2024-11-25 | 2024-11-25 | 1 | 5 | 开发终端模块代码(发射/接收) | BS21V100 射频 AT测试指南_00B02.pdf手册 |  | 1
2024-11-26 | 2024-11-26 | 1 | 6 | 建立一个文档存放射频测试用例 | 将需要测试的参数放在文件中读取使用 |  | 1
2024-11-27 | 2024-11-27 | 1 | 7 | 开发SLE协议12章射频一致性第一条自动化测试用例 | 根据第4、5点进行流程组合
2024-11-28 | 2024-11-28 | 1 | 8 | 输出测试报告 | 打印出测试数据，对测试结果进行自动化判定
[5 empty] | C:\codes | 代码文件夹
| 文档 | open
|  | read | write | delete
close
确认读出的数据格式