## 2024-10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
C、W
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31

## 任务
任务 | 计划开始 | 实际开始 | 计划完成 | 实际完成 | 负责人
python环境搭建 | 2024-10-09 |  | 2024-10-09 |  | W | √
github环境搭建 | 2024-10-09 |  | 2024-10-09 |  | W | √
建立autotest项目 | 2024-10-10 |  | 2024-10-10 |  | W | √
封装仪表控制VISA类 | 2024-10-10 |  | 2024-10-10 |  | W | √
开发控制仪表发射CW信号函数 | 2024-10-10 |  | 2024-10-10 |  | W
开发控制仪表接收测试Power函数 | 2024-10-10 |  | 2024-10-10 |  | W
开发控制仪表发射LTE波形函数 | 2024-10-11 |  | 2024-10-11 |  | W
开发仪表LTE测量函数 | 2024-10-12 |  | 2024-10-12 |  | W
开发项目log日志类 | 2024-10-13 |  | 2024-10-13 |  | W

## 项目周期
项目 | 目标 | 开始时间 | 计划耗时 | 每日投入 | 结束时间
autotest | 实现python自动化发信号、接收信号，CW、LTE | 2024-10-09 | 30h | 2h | 2024-10-24
sle自动化测试 | 实现SLE自动化测试 | 2024-10-24 | 60h | 2h | 2024-11-24